## 견적 총괄
슬리밍고 고객여정관리 시스템 — 견적서 (6주, 3명)
제안사: (주)kitt ¦ 기간: 6주 ¦ 인원: 기획1 + 개발2 ¦ 2026.03.24
■ 투입 인력 구성 (6주 = 약 1.4개월)
| 역할 | 등급 | 월단가(만원) | 투입기간(월) | 인건비(만원) | 담당 업무
1 | 기획/PM | 중급 | 430 | 1.4 | 602 | 요구분석, 화면설계, 일정관리, 교육
2 | 풀스택 개발 (리드) | 고급 | 540 | 1.4 | 756 | 백엔드, DB설계, API, 인프라
3 | 프론트엔드 개발 | 중급 | 430 | 1.4 | 602 | 화면개발, 대시보드, 반응형 UI
인건비 소계 |  |  |  |  | 1960 | 6주 기준 총 인건비
■ 모듈별 개발 공수 배분 (총 34개 기능, 6주 내 구현)
No | 모듈 | 기능 수 | 기획(M/M) | 개발(M/M) | 소계(M/M) | 비고
1 | 고객 관리 | 9 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 등록/검색/여정타임라인/끌어오기 등
2 | 자세측정 데이터 | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 측정등록/이력/before-after 비교
3 | 프로그램 관리 | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 프로그램 CRUD, 진행관리
4 | 상담 관리 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 상담기록/이력/템플릿
5 | 매출 관리 | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 구매기록/이력/매출현황
6 | 본사 대시보드 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 지점별 통계, 전체현황
7 | 시스템 관리 | 6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 계정/권한/지점/백업/로그
8 | 공통 모듈 | 5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 로그인/레이아웃/접근제어 등
9 | DB설계 & 인프라 | - | 0.1 | 0.3 | 0.4 | ERD, 서버, CI/CD
10 | QA & 교육 | - | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 통합테스트, 매뉴얼, 교육
공수 합계 |  |  | 1.3 | 3.3 | 4.6 | 기획1.3 + 개발3.3 = 약 4.6 M/M
■ 프로젝트 개발비용
인건비 (기획1 + 개발2, 6주) |  |  |  | 1960 | 2025년 SW기술자 평균임금 기준
개발 환경/도구 라이선스 |  |  |  | 50 | IDE, 디자인도구, 협업도구 등
초기 서버 구축비 (1개월분) |  |  |  | 30 | 클라우드 초기 셋업
개발비 소계 (VAT 별도) |  |  |  | 2040
VAT (10%) |  |  |  | 204
총 개발비 (VAT 포함) |  |  |  | 2244
■ 월 유지보수 비용 (서버운영비 + AI모델 사용료 + 운영지원)
No | 항목 | 세부 내용 | 월 비용 (만원) | 연 비용 (만원) | 비율 | 비고
[ 서버 운영비 ]
1 | 클라우드 서버 (AWS/NCP) | EC2/RDS/S3 등 기본 인프라 | 35 | 420 | 26.92% | t3.medium + RDS 소형
2 | DB 운영 (PostgreSQL) | RDS 또는 Supabase | 10 | 120 | 7.692% | 소형 인스턴스
3 | CDN / 도메인 / SSL | 정적 자원 배포, 도메인 | 3 | 36 | 2.308% | CloudFront 등
4 | 백업 스토리지 | S3 자동 백업 | 2 | 24 | 1.538% | 일일 백업
[ AI 모델 사용료 ]
5 | AI 리마인더/분석 (선택) | LLM API 호출 (고객분석 등) | 10 | 120 | 7.692% | 사용량 기반, 미사용 시 0원
[ 운영 지원비 ]
6 | 모니터링 및 장애 대응 | 서버 모니터링, 긴급 대응 | 30 | 360 | 23.08% | 월 4시간 이내
7 | 소규모 기능 수정 | UI 수정, 버그 수정 등 | 30 | 360 | 23.08% | 월 8시간 이내
8 | 데이터 백업 점검 | 백업 정상 여부 확인 | 5 | 60 | 3.846% | 월 1회
9 | 보안 패치 / 업데이트 | 서버, 의존성 보안 업데이트 | 5 | 60 | 3.846% | 필요 시
월 유지보수 합계 |  |  | 130 | 1560 | 100%
VAT (10%) |  |  | 13 | 156
월 유지보수 합계 (VAT 포함) |  |  | 143 | 1716
■ 기존 제안 대비 비교
| 구분 |  | 기존 제안 | 본 견적(6주/3명) | 절감액 | 절감율
1 | 개발비 (VAT별도) |  | 15000 | 2040 | 12960 | 86.4%
2 | 개발비 (VAT포함) |  | 16500 | 2244 | 14256 | 86.4%
3 | 월 유지보수 (VAT포함) |  | 200 | 143 | 57 | 28.5%
4 | 연 유지보수 (VAT포함) |  | 2400 | 1716 | 684 | 28.5%
5 | 개발기간 |  | 12주 | 6주 | 6주 단축 | 50%
6 | 투입인원 |  | 미명시 | 3명 | - | -
■ 대금 지급 조건
| 시점 | 비율 | 금액(만원,VAT별도) |  | 비고
1 | 계약 시 (선금) | 50% | 1020 |  | 착수 시
2 | 오픈 완료 시 (잔금) | 50% | 1020 |  | 검수 후
| 합계 | 100% | 2040
■ 6주 개발 일정
| 주차 | 기획 | 개발 |  | 산출물
| 1주차 | 요구분석, 화면설계 | DB설계, 개발환경 구축 |  | ERD, 와이어프레임
| 2주차 | 화면 확정, 데이터 정의 | 고객관리 + 공통모듈 개발 |  | 고객등록/검색/여정 API
| 3주차 | QA 시작 | 측정/프로그램/상담 개발 |  | 측정before-after, 프로그램관리
| 4주차 | QA 진행 | 매출관리 + 대시보드 개발 |  | 매출현황, 지점별 통계
| 5주차 | 매뉴얼 작성 | 시스템관리 + 통합테스트 |  | 권한/백업, 버그수정
| 6주차 | 교육 진행 | 배포 + 안정화 |  | 운영 배포, 관리자 교육
※ 참고사항
• 인건비는 2025년 한국소프트웨어산업협회 SW기술자 평균임금 기준 (고급 540만/월, 중급 430만/월)
• 6주 = 약 1.4개월 기준, 3인 투입 (기획 1명, 개발 2명)
• 서버운영비는 NCP(네이버클라우드) 또는 AWS 기준이며, 트래픽에 따라 변동 가능
• AI 모델 사용료는 고객분석/리마인더에 LLM 활용 시 발생 (미사용 시 월 0원)
• 하자보수 2개월 무상 포함, 이후부터 유지보수 계약 별도
• 기존 고객 데이터 일괄 이관은 범위에 미포함 (별도 협의)