## MVP 전략
슬리밍고 AI 챗봇 — MVP 가격 산정서 (1천만원 미만)
제안사: (주)kitt ¦ 전략: MVP 우선 개발 → 단계적 확장 ¦ 2026.03.24
■ MVP 전략: "핵심 가치 먼저, 나머지는 성과 확인 후 확장"
| 구분 | 기존 제안 (Full) | MVP (1차) | 2차 확장 | 비고
1 | 카카오톡 AI 챗봇 | O | ● 포함 | — | 핵심 채널 (고객 유입 80%)
2 | 홈페이지 웹 위젯 | O | ● 포함 | — | 간단 팝업 채팅
3 | RAG 지식 검색 | O | ● 포함 | — | AI 정확 답변의 핵심
4 | 기본 관리자 페이지 | O | ● 포함 | — | FAQ관리 + 대화로그
5 | 파일 업로드 → AI 학습 | O | ● 포함 | — | PDF/문서 자동 분석
6 | 전화 음성 AI | O | ✕ 제외 | 2차 | 가장 비용 높은 모듈
7 | 내부 직원용 챗봇 | O | ✕ 제외 | 2차 | 고객용과 동일 엔진 활용
8 | 대시보드 (고급 통계) | O | ✕ 제외 | 2차 | 기본 로그로 대체
9 | 웹 위젯 음성모드 | O | ✕ 제외 | 2차 | MVP는 텍스트만
10 | 홈페이지 자동 크롤링 | O | ✕ 제외 | 2차 | 수동 업로드로 대체
→ MVP 5개 기능만으로도 "24시간 AI 자동 응대 + 70% 반복문의 처리" 핵심 목표 달성 가능
■ MVP 견적 요약
개발비 (VAT 별도) |  |  | 2943 | 만원 | 고급1명+중급1명, 약 2개월
부가비용 (3개월 운영분) |  |  | 165 | 만원 | API+클라우드+벡터DB
합계 (VAT 별도) |  |  | 3108 | 만원
VAT (10%) |  |  | 310.8 | 만원
총 계약금액 (VAT 포함) |  |  | 3418.8 | 만원
■ 기존 제안 대비 비교
기존 제안 (Full) |  |  | 26112 |  | 38개 전체 기능
이전 합리적 산정 (Full) |  |  | 22074 |  | 공수 최적화
MVP 산정 (본 견적) |  |  | 3108 |  | 핵심 5개 영역 15개 기능
절감액 (기존 대비) |  |  | 23004
절감율 |  |  | 88.1%
■ 오픈 후 월 운영비
LLM API (월) |  |  | 30 | 만원 | Claude/OpenAI 사용량 기반
클라우드 호스팅 (월) |  |  | 15 | 만원 | 경량 인프라
벡터DB (월) |  |  | 10 | 만원 | Pinecone/Weaviate
경미한 유지보수 (월) |  |  | 50 | 만원 | 오류수정, 답변품질관리
월 운영비 합계 |  |  | 105 | 만원
연 운영비 합계 |  |  | 1260 | 만원
■ MVP 개발 일정 (약 8주)
| Phase | 기간 |  | 주요 산출물
| 1주차 | 킥오프 + 요구분석 |  | RAG 설계, 데이터 수집
| 2~3주차 | AI 엔진 개발 |  | RAG 파이프라인 + LLM 통합
| 4~5주차 | 채널 연동 |  | 카카오톡 + 웹위젯 개발
| 6주차 | 관리자 페이지 |  | FAQ/로그/업로드 관리
| 7주차 | 통합 테스트 |  | QA + 답변 품질 튜닝
| 8주차 | 오픈 + 교육 |  | 배포 + 관리자 교육
※ 참고사항
• MVP는 핵심 가치(24시간 AI 응대)를 최소 비용으로 검증하는 전략입니다.
• 오픈 후 성과 데이터(응답률, 전환율)를 확인한 뒤 2차 확장(음성AI, 직원챗봇 등)을 결정합니다.
• LangChain/LlamaIndex 등 오픈소스 프레임워크를 최대 활용하여 개발 공수를 절감합니다.
• SaaS 인프라(Vercel, Supabase, Pinecone)를 활용해 인프라 구축 비용을 최소화합니다.
• 하자보수 2개월 무상 포함. 이후 월 105만원 수준의 운영비가 발생합니다.

## 상세 견적
MVP 상세 공수 산정 (1천만원 미만)
■ 적용 단가 (2025년 SW기술자 평균임금 기준)
| 등급 | 월단가(만원) | 일단가 | 투입 |  | 역할
1 | 고급기술자 | 540 | 25.1 | 1명 |  | AI엔지니어 (RAG+백엔드)
2 | 중급기술자 | 430 | 20 | 1명 |  | 프론트엔드 + 카카오 연동
■ 기능별 공수 산정
No | 영역 | 세부 기능 | 등급 | 공수 (M/M) | 금액 (만원) | 비고
1 | 카카오톡 AI 챗봇 | 카카오 채널 API 연동 | 중급 | 0.3 | 129 | 오픈빌더 활용
2 |  | RAG 기반 AI 대화 엔진 | 고급 | 1.2 | 648 | LangChain + LLM API
3 |  | 프로그램/가격/매장 응답 시나리오 | 중급 | 0.3 | 129 | 프롬프트 설계
4 |  | 버튼형/카드형 응답 포맷 | 중급 | 0.2 | 86 | 카카오 메시지 규격
5 | 홈페이지 웹 위젯 | 팝업 채팅 위젯 (텍스트) | 중급 | 0.5 | 215 | 오픈소스 UI 활용
6 |  | 카카오톡과 동일 AI 엔진 연동 | 중급 | 0.2 | 86 | 백엔드 공유
7 | AI 지식 관리 | 파일 업로드 → 벡터DB 저장 | 고급 | 0.8 | 432 | LlamaIndex + Pinecone
8 |  | RAG 검색 파이프라인 | 고급 | 0.7 | 378 | 이미 2번에 포함, 고도화
9 | 관리자 페이지 | FAQ 등록/수정/삭제 | 중급 | 0.3 | 129 | 간단 CRUD
10 |  | 대화 로그 조회 | 중급 | 0.2 | 86 | 기본 리스트
11 |  | 파일 업로드 관리 | 중급 | 0.2 | 86 | 드래그앤드롭
12 | 공통/인프라 | 클라우드 인프라 (경량) | 고급 | 0.3 | 162 | Vercel+Supabase 등
13 |  | 개인정보 기본 마스킹 | 중급 | 0.2 | 86 | 정규식 기반
14 |  | 테스트 및 배포 | 중급 | 0.3 | 129 | 통합 테스트
15 |  | PM 및 교육 | 고급 | 0.3 | 162 | 관리자 교육 포함
개발비 소계 |  |  |  | 6 | 2943
■ 부가 비용 (3개월 운영분 포함)
LLM API 비용 (3개월) |  |  |  |  | 90 | Claude/OpenAI API (월30만 추정)
클라우드 호스팅 (3개월) |  |  |  |  | 45 | Vercel Pro + Supabase Pro
벡터DB 서비스 (3개월) |  |  |  |  | 30 | Pinecone Starter
부가비용 소계 |  |  |  |  | 165
■ 최종 합계
개발비 (A) |  |  |  |  | 2943
부가비용 (B) |  |  |  |  | 165
합계 (A+B, VAT 별도) |  |  |  |  | 3108
VAT (10%) |  |  |  |  | 310.8
총 계약금액 (VAT 포함) |  |  |  |  | 3418.8
※ 1천만원 미만 체크: VAT 별도 기준
VAT 별도 금액 |  |  |  |  | 3108 | ✅ 1천만원 미만 충족